## przedmiar
Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi gminnej nr 336041T w Miłkowskiej Karczmie
L.p. | Podstawa | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. (zł) | Cena ofertowa
1 |  | Roboty pomiarowe
1 d.1 | D-01.01.0 1a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.328
2 |  | Roboty przygotowawcze
2 d.2 | D-01.02.0 2a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 491.04
3 |  | Roboty rozbiórkowe
3 d.3 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa i destruktu wraz z rozbiórką podbudowy z kruszywa kamiennego o łącznej gr 30 cm | m2 | 1310
d.3 | D- 01.02.04 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy mechanicznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 20 km | m3 | 366.58
4 |  | Roboty ziemne
5 d.4 | D-02.00-01 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km | m3 | 820
6 d.4 | D-02.00.01 D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskane z wykopu nadającego sie do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami SST | m3 | 25
5 |  | Konstrukcje nawierzchni
5.1 |  | Konstrukcja nr 1 Jezdnia
7 d.5.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1800.48
8 d.5.1 | D-04.04.00 D-04.02.02 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >20% oraz k10 >= 8m/dob - warstwa o grubości 22 cm | m2 | 1800.48
9 d.5.1 | D-04,05,00 D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1636.8
10 d.5.1 | D-04.04.00 D-04.02.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1636.8
11 d.5.1 | D- 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1636.8
12 d.5.1 | D-05.03.05B | Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 8.0 cm | m2 | 1636.8
13 d.5.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1636.8
14 d.5.1 | D- 05.03.05a | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4.0 cm | m2 | 1636.8
5.2 |  | Konstrukcja nr 2 Pobocza
15 d.5.2 | D- 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 491.04
16 d.5.2 | D-04.04.02b | Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr 15cm + warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 31,5/63 mm gr 15cm. łączna grubość pobocza 30cm | m2 | 491.04
5.3 |  | Konstrukcja nr 3 Zjazdy
17 d.5.3 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 36
18 d.5.3 | D-04.05.00, D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zagęszczeniu 15cm | m2 | 36
19 d.5.3 | D- 04.04.0 2b | Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 - grubości po zagęszczeniu 23 cm | m2 | 36
20 d.5.3 | D- 05.03.23 | Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm | m2 | 36
21 d.5.3 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru ceglanego o grubości 8 cm | m2 | 36
5.4 |  | Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe
22 d.5.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnie, zjazdy, wystające wysepki, przejscia dla pieszych | m | 654.72
23 d.5.4 | D-08.01.01b | Ława betonowa z oporem pod krawężniki bet. | m3 | 55.96
24 d.5.4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdow | m | 15
25 d.5.4 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża bet. 30x8 z oporem | m3 | 1.3
Wartość robót netto w zł | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
Wartość robót brutto w zł | [5 empty] | 0